## Hoja1
PROYECTO MENTORÍA DE PARES |  |  |  |  | Actividades |  |  | 1/10 completadas | MESES DE EJECUCIÓN
Monto aportado por CORFO: $3.500.000 Monto aportado por el beneficiario: $875.000 | [8 empty] | INICIO: 17 DE JUNIO 2019 | 4 MESES EN TOTAL
Presupuesto | [8 empty] | TÉRMINO: 18 DE OCTUBRE 2019
CUENTA | ÍTEMS | DESCRPCIÓN GASTO / GLOSA | APORTE CORFO ($) | APORTE BENEFICIARIO ($) | ✓ | Fecha inicio | Fecha término | Actividad | 1 (17.06 - 17.07) | 2 (18.07 - 17.08) | 3 (18.08 - 17.09) | 4 (18.09 - 18.10)
Recursos Humanos |  | 1. Viáticos Equipo (5 personas durante la duración del proceso) | 750000 | 0 | TRUE | 2019-06-20 | 2019-10-18 |  | X | x | x | x
Recursos Humanos |  | 2.- HH elaboración y coordinación de proyecto mentoría de pares (220HH valorizadas a $ estándar) | 0 | 1222222 | FALSE | 2019-07-15 | 2019-08-05 | Diseño de producto | x | x
Recursos Humanos |  | 3.- HH Elaboración de contenido exclusivo (133 horas) | 1108333.3333 | 0 | FALSE | 2019-07-15 | 2019-07-22 | Constitución de la empresa | x | x
Gastos Operación |  | 1. Inscripción Empresa Gastos Generales | 25000 | 0 | FALSE | 2019-07-15 | 2019-08-19 | Diseño de nombre e imagen | x | x
Gastos Operación |  | 2. Incripción de Dominio | 15000 | 0 | FALSE | 2019-07-22 | 2019-07-29 | Creación cuenta bancaria |  | x
Gastos Operación |  | 3. Hosting | 60000 | 0 | FALSE | 2019-07-29 | 2019-08-19 | Organización de focus group y entrevistas |  | x | x
Gastos Operación |  | 4.- Desarrollo Pag Web (Versión Simple) | 230000 | 0 | FALSE | 2019-08-05 | 2019-08-12 | Valorizar el producto |  | x
Gastos Operación |  | 5.- Creación Nombre - Imagen Corporativa - Tarjetas | 300000 | 0 | FALSE | 2019-08-05 | 2019-08-19 | Desarrollo del prototipo |  | x | x
Gastos Operación |  | 6.- Story Telling Mentoría De Pares | 150000 | 0 | FALSE | 2019-08-19 | 2019-09-02 | Ejecución de focus group y entrevistas |  |  | x
Gastos Operación |  | 7.- Patentente comercial | 50000 | 0 | FALSE | 2019-09-02 | 2019-09-13 | Evaluación y re-diseño del MVP |  |  | x
Gastos Operación |  | 8.- Oficina Virtual | 62000 | 0 | FALSE | 2019-09-13 | 2019-10-03 | Desarrollo del material para el MVP |  |  | x | x
Gastos Operación |  | 9-. Focuss - Reuniones acercamiento estudiantes y directores | 200000 | 0
Administración |  | 1. Arriendo Oficina | 400000 | 0
Administración |  | 2. Materiales (Cuadernos, Lápices, Papelografos, etc) | 150000 | 0