## PROYECTO
PROYECTO |  |  |  |  | Actividades |  |  | 7/24 completadas | MESES DE EJECUCIÓN
Monto aportado por CORFO: $3.500.000 Monto aportado por el beneficiario: $875.000 | [8 empty] | INICIO: 17 DE JUNIO 2019 |  | 4 MESES EN TOTAL
Presupuesto | [8 empty] | TÉRMINO: 18 DE OCTUBRE 2019
CUENTA | ÍTEMS | DESCRPCIÓN GASTO / GLOSA | APORTE CORFO ($) | APORTE BENEFICIARIO ($) | ✓ | Fecha inicio | Fecha término | Actividad | 1 (17.06 - 17.07) | 2 (18.07 - 17.08) | 3 (18.08 - 17.09) | 4 (18.09 - 18.10)
Recursos Humanos | Evaluadora | Planificación, elaboración, aplicación y análisis de test para niños y docentes por Educadora Diferencial Edith Galloso | 160000 |  | TRUE | 2019-06-17 | 2019-06-24 | cursos: Puesta en Marcha: Desarrollo de MVP | X
Recursos Humanos | Elaboracion pagina web y RRSS | Elaboración página web y RRSS, puesta en marcha y soporte. Carla Villalobos | 0 | 290000 | TRUE | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Primera reunión con Socialab | X
Recursos Humanos | Encargado de Prototipar | Investigación para estandarización de prototipo y elaboración de estos para pruebas en colegios. Alejandro Cabezas $ 350.000 mensual | 700000 | 350000 | TRUE | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Bootcamp MVP | x
Recursos Humanos | Elaboración plan de talleres | Elaboración plan talleres Renzo Vitali, 3 días 8 hrs cada uno. | 60000 |  | TRUE | 2019-06-11 | 2019-07-11 | workshop | x
Recursos Humanos | Ayudante de Prototipado | Elaboración de protitpos Renzo Vitali, 48 hrs al mes (3 meses ) | 288000 |  | TRUE | 2019-07-11 | 2019-07-16 | Entrega planificación MVPs | x
Recursos Humanos | Tutores Talleres prueba prototipo | 3 talleres de 6 sesiones con 1 tutor y apoyo Educadora Diferencial (Renzo Vitali, Mackarena Vitali, Paula Albornoz) 12.000 X sesión | 216000 |  | TRUE | 2019-07-11 | 2019-07-19 | Formalización SPA e inicio de Actividades |  | x
Recursos Humanos | Coordinadora y Gestión | Encargada de gestión con directores y recursos financieros y Humanos Mackarena Vitali, 20 hrs semanales $120.000 mensual x 4 meses | 360000 | 120000 | TRUE | 2019-07-17 | 2019-07-21 | Planificación Actividades y Presupuesto
Gastos de Operación | Materiales para realizar talleres en colegios | Tinta impresora, resmas, material adicional para usar con BrainyMaker (app $10.000 por cada taller realizado) | 180000 |  | FALSE | 2019-07-22 | 2019-07-26 | Webinar sobre MEDICIÓN DE IMPACTO (1)
Gastos de Operación | Gastos operativos | Gastos de servicios Básicos adicionales por uso de oficina y sala para confeccionar prototipos, traslados y viajes | 28800 | 115000 | FALSE | 2019-07-22 | 2019-07-26 | Webinar sobre MEDICIÓN DE IMPACTO (2)
Gastos de Operación | Formalización SPA | Gastos notariales, contadora para crear empresa y gestión en SII | 107200 |  | FALSE | 2019-07-22 | 2019-07-30 | Planificación Metodología y elaboración test evaluación y talleres para prueba de prototipo con niños y docentes |  | x
Gastos de Operación | Nic Chile | compra de dominio www.brainymaker.cl | 20000 |  | FALSE | 2019-08-01 | 2019-08-09 | compra de materiales para elaborar prototipos |  | x
Gastos de Operación | Dominio Sitio Web | compra de sitio para alojamiento de pagina web (PremiumHosting) Plan Pyme | 60000 |  | FALSE | 2019-07-01 | 2019-08-30 | Investigación y elaboración de prototipos funcionales | x | x | x | x
Gastos de Administración | mentoría | Socialab | 500000 |  | FALSE | 2019-08-20 | 2019-08-30 | inscripción de dominio y compra de hosting para web www.brainymaker.cl |  |  | x
Gastos de Inversión | Notebook | 2 notebook para elaborar, programar y confirgurar prototipos y realizar pruebas en colegios | 700000 |  | FALSE | 2019-08-01 | 2019-08-16 | gestionar pruebas de prototipo en 3 establecimientos educacionales |  | x | x
Gastos de Inversión | materiales prototipos | materiales para prototipar, maquina para soldar, lupas, soportes, teclados, cables, pinzas | 120000 |  | FALSE | 2019-08-12 | 2019-09-20 | construcción de pagina web y RRSS BrainyMaker |  | x | x
[5 empty] | FALSE | 2019-09-01 | 2019-09-13 | Elaborar encuesta y experiencia para padres |  |  | x
[5 empty] | FALSE | 2019-08-19 | 2019-10-04 | Realización de talleres para prueba de prototipo en 3 establecimientos (6 semanas) |  |  | x | x
[5 empty] | FALSE | 2019-08-19 | 2019-10-04 | Registro audiovisual de experiencia en talleres |  |  | x | x
[5 empty] | FALSE | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Aplicación de pre Test |  |  | x
[5 empty] | FALSE | 2019-09-30 | 2019-10-04 | Aplicación de Post Test |  |  |  | x
[5 empty] | FALSE | 2019-09-30 | 2019-10-11 | Recopilación, análisis y resultados de test aplicados |  |  |  | x
[5 empty] | FALSE | 2019-09-30 | 2019-10-15 | Visita a diferentes establecimientos presentando resultados de test para posible venta de dispositivo |  |  |  | x
[5 empty] | FALSE | 2019-09-30 | 2019-10-10 | aplicación de encuesta para padres |  |  |  | x
[5 empty] | FALSE | 2019-10-10 | 2019-10-15 | análisis de encuesta de padres |  |  |  | x
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE